Утверждаю:

Директор МБОУ ДОД «ДШИ»

_____________ Т.В.Попова

План работы МБОУ ДОД «ДШИ» по реализации

муниципального проекта «Одаренные дети» на 2012 -2013 уч.год

| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |
| 1 | Представление плана работы УО по реализации проекта педагогическому коллективу на педагогическом совете | 04.09.2012 | Попова Т.В. Муликова Э.Ф. |
| 2 | Издание приказа о назначении ответственных за реализацию проекта. | 05.09.2012 | Т.В.Попова |
| 3 | Составление плана работы МБОУ ДОД «ДШИ »по реализации проекта с рабочей группой. | До 11.09.2012 | Э.Ф.Муликова Зав.отделениями |
| 2 | ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОД |  |  |
| 1 | Участие в Краевом конкурсе игры на народных инструментах «Русская фантазия» г.Пермь | Ноябрь | С.Н.Епишина |
| 2 | Участие в школьном конкурсе народной песни | Декабрь | Л.Н.Юрова |
| 3 | Участие в школьном конкурсе «Шпилька -2012» | Декабрь | С.В.Шарапова |
| 4 | Участие в Краевом конкурсе хореографических коллективов «Хрустальный башмачок» | Декабрь | С.В.Шарапова С.В.Пастухова |
| 5 | Участие одаренных детей в выставке художественного творчества г.Пермь | Декабрь | А.М.Тетюев А.С.Чагачкин |
| 6 | Организация и участие в праздничном концерте «Рождество Христово» | Январь | Н.А.Урываева |
| 7 | Участие в концертной деятельности школы совместно с МБОУ «СОШ №6» | В течение года | С.В.Шарапова Зав.отделений |
| 8 | Организация и участие в школьном конкурсе по музыкальной литературе «Юный теоретик» | Февраль | Г.А.Чинихина |
| 9 | Участие в муниципальном конкурсе художественного творчества «Мир, в котором я живу» | Февраль | А.М.Тетюев А.С.Чагачкин |
| 10 | Совместный концерт одаренных детей МБОУ ДОД «ДШИ» г.Лысьва и МБОУ ДОД «ДШИ» г.Кунгур (отделение народных инструментов) | Февраль | Т.В.Попова Э.Ф.Муликова С.Н.Епишина |
| 11 | Участие в Краевом конкурсе «Сылвенские рассветы» г.Кунгур | Март | С.Н.Епишина |
| 12 | Участие в муниципальном конкурсе вокального творчества «Планета детства» | Март | Н.А.Урываева Э.Ф.Муликова Л.Н.Юрова |
| 13 | Организация и участие в городском концерте «Пасха Святая» | Апрель | Н.А.Урываева |
| 14 | Участие в городском вокальном конкурсе «Золотой голосок» (совместно с МБ ДОУ «Д/С № 17») | Апрель | Л.Н.Юрова |
| 15 | Участие в летней сессии отделения ИЗО Краевой заочной школы с КЦХТУ «Росток» г.Пермь | Июнь | А.М.Тетюев |
| 3 | ОРГАНИЗАЦИЯ МОТИВАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОД |  |  |
| 1 | Выдвижение кандидатов на присуждение стипендии «Юные дарования Прикамья» | Ноябрь | Т.В.Попова Э.Ф.Муликова |
| 2 | Участие одаренных детей в Губернаторской елке | Декабрь | Э.Ф.Муликова |
| 3 | «Общественное признание», чествование детей, добившихся высоких результатов | Апрель-май | Т.В.Попова |
| 4 | Поездка лучших учащихся на Детский симфонический концерт | Июнь | Г.А.Чинихина |
| 5 | Чествование родителей и учащихся на вечере выпускников МБОУ ДОД «ДШИ» | Май | Т.В.Попова Э.Ф.Муликова |
| 4 | МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |
| 1 | Участие в тренинге «Работаем с талантами» | Февраль-март | ЦНМО Э.Ф.Муликова |
| 2 | Открытый урок с по обмену опытом работы с одаренными детьми между МБОУ ДОД «ДШИ» преп. С.Н.Епишина и МБОУ ДОД «ДМШ» преп. С.Н.Габова | Март | С.Н.Епишина |
| 3 | Участие в мастер –классе мастеров искусств в рамках III Международного конкурса исполнителей на народных инструментах «Прикамье 2012» | Ноябрь | С.Н.Епишина |
| 4 | Участие в семинаре для преподавателей по классу фортепиано ДМШ, ДШИ г.Перми и Пермского края в рамках фестиваля «Музыкальное будущее Прикамья» | Декабрь | Р.А.Пикулева |
| 5 | Участие преподавателей в методическом семинаре для руководителей детских хореографических коллективов | Январь-февраль 2013г | С.В.Шарапова |
| 6 | Знакомство педагогов с материалами по работе с одаренными детьми из специального выпуска «Вестник ЦНМО» | Март -апрель | Э.Ф.Муликова |
| 5 | ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА |  |  |
| 1 | Создание новостной страницы на сайте МБОУ ДОД «ДШИ» | Октябрь | Э.Ф.Муликова |
| 2 | Обновление новостной страницы на сайте «Уникум» | Каждый месяц | Э.Ф.Муликова |
| 6 | РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ |  |  |
| 1 | Лекции для родителей, имеющих одаренных детей | Раз в четверть | Т.В.Попова Э.Ф.Муликова |
| 2 | Творческая встреча семей Табаковых и Плюсниных по обмену опытом воспитания одаренных детей в семьях. | II полугодие | С.Н.Епишина Э.Ф.Муликова |
| 7 | КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |
| 1 | Собеседование с рабочей группой по реализации проекта в МБОУ ДОД «ДШИ» | В течение года | Т.В.Попова Э.Ф.Муликова |
| 8 | АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |
| 1 | Участие в конференции «Одаренные дети г.Лысьвы» | Апрель | Т.В.Попова Э.Ф.Муликова |
| 2 | Подведение итогов работы по реализации проекта на итоговом педагогическом совете школы | Май | Т.В.Попова Э.Ф.Муликова |